Modelo de Planejamento de Atividade Individual – 2026

Comparação de Desempenho de Soluções de Bancos de Dados Vetoriais para Busca Semântica: uma análise entre pgvector e Bancos de Dados Especializados

Rafael Nobre de Souza1 & Celson Pantoja Lima2

1	Bacharelado em Ciência da Computação/PET-IEG; rafael.ns@discente.ufopa.edu.br

2	IEG/UFOPA; celson.ufopa@gmail.com

Resumo: Este trabalho propõe um estudo experimental comparativo entre diferentes soluções de bancos de dados vetoriais para operações de busca semântica, com foco em aplicações de Inteligência Artificial baseadas em embeddings e Large Language Models (LLMs). Serão avaliados um banco relacional com extensão vetorial (PostgreSQL + pgvector) e bancos vetoriais especializados (como Qdrant e Weaviate), em cenários típicos de sistemas de Retrieval-Augmented Generation (RAG) e busca semântica em documentos. A comparação considerará métricas de latência, throughput, qualidade da recuperação (recall@K) e consumo de recursos, de forma a entender como essas soluções se comportam em diferentes perfis de carga e requisitos de aplicação. Espera-se que o estudo produza uma análise sistemática útil para pesquisas em bancos de dados e para equipes de desenvolvimento que precisam escolher entre alternativas de armazenamento vetorial em aplicações de IA.

1. Introdução e justificativa

1.1. Contexto acadêmico e tecnológico

Modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e técnicas de embeddings tornaram-se centrais em várias tarefas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), como recuperação de informação, perguntas e respostas e sumarização de documentos. Nessas aplicações, a representação vetorial de textos permite medir similaridade semântica de forma mais robusta do que abordagens baseadas apenas em palavras-chave. Bancos de dados vetoriais funcionam como memória externa para LLMs, permitindo que os modelos acessem e sintetizem quantidades enormes de dados sem necessidade de reciclagem constante (Jing et al., 2024).

A fundamentação teórica dessa abordagem repousa no Vector Space Model (VSM), uma técnica clássica de recuperação de informação que organiza documentos como pontos em um espaço n-dimensional, onde a proximidade dos vetores corresponde a similaridade semântica, permitindo medir a relevância através de medidas como similaridade de cosseno (Paiva, 2014). Trabalhos como o de Costa (2014) demonstraram a viabilidade de estender o VSM com enriquecimento semântico apoiado por ontologias de domínio, prefigurando a evolução para as representações vetoriais densas geradas por modelos neurais que sustentam os sistemas atuais de busca semântica e RAG.

Para que esses sistemas sejam úteis em contextos reais (e.g. jurídico, financeiro, biomédico e educacional), é comum combinar LLMs com bancos de dados vetoriais, em arquiteturas conhecidas como Retrieval-Augmented Generation (RAG). Nelas, o modelo consulta um repositório de embeddings para recuperar trechos relevantes de documentos antes de gerar respostas, reduzindo alucinações e aumentando a precisão factual. Sistemas RAG implementados em instituições educacionais demonstram melhoria significativa na qualidade das respostas, com scores de relevância entre 0.7–0.85 (Bovas et al., 2025).

Do ponto de vista de Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD), isso abre uma linha de pesquisa importante: como projetar, configurar e comparar infraestruturas de armazenamento vetorial para atender demandas de latência, escalabilidade e qualidade de recuperação desses sistemas?

1.2. Problema

Hoje existem duas abordagens principais para armazenamento de embeddings em aplicações de IA:

- Uso de bancos de dados relacionais tradicionais com extensões vetoriais, como PostgreSQL com a extensão pgvector.

- Uso de bancos de dados vetoriais especializados, projetados especificamente para indexação e busca aproximada em espaços de alta dimensão, como Qdrant, Weaviate, Milvus, Pinecone, entre outros.

Na prática, desenvolvedores e pesquisadores frequentemente precisam decidir entre essas alternativas, mas a literatura ainda carece de estudos comparativos sistemáticos que analisem, de maneira reproduzível, como essas soluções se comportam em cenários típicos de aplicações RAG e de busca semântica corporativa. Embora estudos recentes abordem otimização de RAG e avaliação de componentes específicos (como embedding models e LLMs), ainda é limitado o número de trabalhos que:

- Definem cenários de uso bem caracterizados;

- Medem diversas métricas em condições controladas e comparáveis;

- Discutem de forma crítica os trade-offs entre usar uma solução integrada ao SGBD relacional existente e adotar bancos vetoriais especializados em contexto de benchmarking sistemático.

1.3. Justificativa

Bancos de dados vetoriais representam uma evolução natural de SGBDs na direção de suportar dados e consultas para IA. O desafio central de sistemas de recuperação é transformar informação não-estruturada em representações organizadas que permitam busca eficiente e quantificação de similaridade entre entidades semânticas (Paiva, 2014; Costa, 2014).

A motivação para enriquecer representações vetoriais com semântica explícita já era central no framework SENSE proposto por Costa (2014), que estendia o VSM clássico com ontologias de domínio para capturar relações implícitas entre documentos. Sistemas RAG atuais retomam esse princípio em outro patamar, substituindo a engenharia ontológica manual por embeddings densos aprendidos, mas preservando a premissa de que a qualidade da recuperação depende de quão bem a representação captura semântica além de palavras explícitas — o que torna o desempenho da camada vetorial um fator decisivo no projeto desses sistemas.

Trabalhos recentes demonstram que a eficiência da camada de recuperação vetorial é um componente crítico para a qualidade das respostas em sistemas RAG, com impacto direto na precisão e robustez do sistema (Pawlik, 2025). A integração entre LLMs, mecanismos de recuperação vetorial e estruturas de dados de alto desempenho envolve conceitos clássicos de bancos de dados (indexação, otimização de consultas, gerenciamento de recursos) em um cenário moderno, tornando o tema adequado para pesquisa de graduação em SGBD.

Metodologias rigorosas de benchmarking de bancos de dados são bem estabelecidas na literatura, e sua aplicação em sistemas vetoriais representa uma oportunidade de contribuição acadêmica na área.

Além disso, empresas e instituições têm usado RAG e busca semântica para construir chatbots sobre bases documentais internas, sistemas de apoio à decisão, assistentes para estudantes, atendimento ao cliente, análise de relatórios e outros casos de uso onde é necessário encontrar, de forma rápida, trechos relevantes em coleções extensas de documentos.

Nessas aplicações, a escolha e configuração do banco vetorial impacta:

- a experiência do usuário (latência de resposta);

- a capacidade de atender muitos usuários simultâneos (throughput);

- o custo de infraestrutura (uso de memória e armazenamento);

- a qualidade da recuperação (recall de passagens relevantes).

A seleção apropriada de parâmetros e da solução de armazenamento vetorial representa um trade-off entre qualidade de resposta, custo computacional e limitações de hardware. Estudos acadêmicos que explorem comparativamente essas soluções podem servir como referência para equipes de engenharia que precisam tomar decisões fundamentadas sobre a arquitetura de dados em aplicações de IA.

Dessa forma, o projeto é justificado tanto como contribuição para a formação em bancos de dados e sistemas de IA, quanto como estudo aplicado com potencial de orientar decisões técnicas em ambientes reais.

2. Objetivos

2.1. Objetivo geral

Investigar experimentalmente o desempenho e o comportamento de um banco de dados relacional com extensão vetorial (PostgreSQL + pgvector) e de bancos vetoriais especializados em cenários de busca semântica e RAG, analisando métricas de desempenho, qualidade de recuperação e consumo de recursos, a fim de compreender os trade-offs envolvidos na escolha entre essas soluções em aplicações de IA.

2.2. Objetivos específicos

- Definir cenários de uso representativos de aplicações de IA baseadas em embeddings, como busca semântica em coleções de documentos textuais com e sem filtros de metadados, inspirados em implementações de RAG descritas na literatura.

- Construir um ambiente experimental reproduzível envolvendo PostgreSQL + pgvector e pelo menos duas soluções de banco vetorial especializado (por exemplo, Qdrant e Weaviate), com conjuntos de embeddings de diferentes tamanhos e dimensionalidades.

- Medir e comparar, em cada sistema, métricas como:

  - latência para consultas de similaridade;

  - throughput (consultas por segundo);

  - recall@K em relação a uma busca exata ou baseline;

  - uso de memória e armazenamento em disco;

  - tempo de indexação inicial e tempo de atualização de vetores.

- Adicionalmente, buscar-se-á realizar uma análise comparativa de desempenho entre a estação de trabalho local e o Cluster de High Performance do IEG da UFOPA, dependendo da viabilidade técnica e disponibilidade de acesso durante a execução do projeto.

- Analisar criticamente os resultados, discutindo as vantagens e limitações de cada abordagem em diferentes cenários (por exemplo, coleções menores integradas ao banco relacional existente versus grandes coleções em serviços especializados), e sistematizar recomendações para projetos futuros.

3. Metodologia

A metodologia segue uma abordagem experimental de benchmark, estruturada em quatro componentes principais: definição de cenários, preparação de dados e ambiente, execução controlada de testes e análise dos resultados. Conforme estabelecido em práticas de benchmarking de sistemas de banco de dados, a definição clara de workloads realistas, a medição consistente de métricas padronizadas e a documentação reproduzível dos experimentos são essenciais para gerar resultados confiáveis e comparáveis (Aerospike, 2025).

3.1. Cenários de uso

Serão considerados cenários que se aproximam de aplicações reais de IA, variando em características de carga e tipos de consulta:

- Cenário A – Busca semântica básica:

Coleção de documentos textuais curtos (por exemplo, parágrafos de artigos, seções de relatórios ou FAQs institucionais). Cada documento é convertido em embedding, e consultas semânticas são feitas para recuperar os K documentos mais similares, sem filtros estruturados.

- Cenário B – Busca com filtros de metadados:

Mesmo tipo de coleção, mas com metadados associados (por exemplo, categoria, área temática, data, curso). As consultas combinam similaridade vetorial com filtros estruturados, como "documentos da área X publicados após ano Y". Este cenário reflete operações típicas em sistemas RAG corporativos e desafia a capacidade de integrar filtros com busca vetorial.

- Cenário C – Carga mista (RAG simplificado):

Simulação de um sistema onde, ao longo do tempo, novos documentos são adicionados e alguns são atualizados, ao mesmo tempo em que consultas de similaridade são executadas em paralelo, aproximando o comportamento de aplicações de RAG em produção.

3.2. Dados e embeddings

- Fonte de texto: serão utilizados conjuntos de textos públicos, como coleções de artigos técnicos, relatórios ou datasets de benchmark em NLP.

- Geração de embeddings: os textos serão convertidos em vetores usando um modelo de embeddings de sentença disponível publicamente. Dimensionalidades típicas serão consideradas para permitir variar densidade e custo de armazenamento, refletindo escolhas comuns em implementações de RAG.

- Tamanhos de dataset: serão usados tamanhos progressivos para avaliar escalabilidade. Esse escalonamento permite investigar como a performance se degrada com o crescimento da coleção, questão crítica em aplicações reais.

3.3. Sistemas avaliados e Ambiente de Hardware

Os experimentos base serão conduzidos em um notebook Dell G15 5530 , configurado com o sistema operacional Fedora Linux. As especificações técnicas principais incluem:

- Processador: Intel Core i5-13450HX (13ª geração), com 10 núcleos e 16 threads, alcançando até 4.6GHz;

- Memória RAM: 16GiB DDR5 (2x 8GiB) com frequência de 4800 MHz;

- Armazenamento: Unidade NVMe Kingston de 1TB;

- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 com 6GB de memória dedicada.

Os seguintes sistemas serão configurados nesse hardware em ambiente controlado:

- PostgreSQL + pgvector: banco relacional com extensão vetorial, armazenando tanto metadados quanto vetores na mesma base. Este sistema representa a abordagem "integrada" onde a solução generalista é estendida com capacidades vetoriais.

- Qdrant: banco vetorial especializado open source, com suporte a índices aproximados (HNSW) e filtros de metadados nativos, projetado especificamente para recuperação vetorial eficiente.

- Weaviate: banco vetorial especializado com suporte a esquemas, GraphQL e filtros, projetado para aplicações de IA, oferecendo uma alternativa com diferentes trade-offs de design.

Sempre que possível, configurações padrão recomendadas pela documentação serão utilizadas como baseline, podendo ser ajustadas posteriormente de forma controlada para investigar o impacto de diferentes parâmetros.

3.4. Métricas

As métricas avaliadas incluirão:

- Latência de consulta: tempos p50, p95 e p99 para consultas de similaridade com e sem filtros, essenciais para garantir responsividade em aplicações interativas.

- Throughput: quantidade de consultas atendidas por segundo sob carga controlada, indicando capacidade de escala horizontal de atender múltiplos usuários.

- Recall@K: proporção de vizinhos "relevantes" recuperados entre os K primeiros resultados, estimada por comparação com um método de referência (por exemplo, busca exata), garantindo qualidade da recuperação. Esta métrica é fundamental em sistemas que usam similaridade para recuperação de informação.

- Uso de recursos: memória e espaço em disco consumidos para cada tamanho de dataset, bem como tempo de indexação inicial, impactando custo operacional.

- Desempenho com atualizações: impacto de inserções e atualizações contínuas na performance de consulta no cenário de carga mista, refletindo comportamento em produção.

Ferramentas como scripts em Python, bibliotecas de medição de tempo, monitoramento do sistema operacional e logs dos próprios bancos serão utilizadas para coleta sistemática e reproduzível dos dados.

3.5. Análise dos resultados

Os resultados serão analisados por meio de:

- Gráficos comparando latência, throughput e recall entre sistemas para cada cenário e tamanho de dataset;

- Discussão sobre o impacto de usar um banco relacional "generalista" com extensão vetorial em comparação com sistemas especializados, considerando trade-offs de performance versus simplicidade operacional;

- Identificação de situações em que a simplicidade de integração (por exemplo, manter tudo no PostgreSQL) compensa eventuais perdas de desempenho, e situações em que a adoção de um banco vetorial dedicado é mais adequada;

- Recomendações práticas baseadas em dados, para guiar decisões de arquitetura em projetos futuros.

4.  Cronograma

- Etapa 1: Revisão e planejamento

Levantamento bibliográfico aprofundado, detalhamento da metodologia, ajustes com orientador

- Etapa 2: Preparação de dados e ambiente

Seleção de textos, geração de embeddings reproduzíveis, configuração de PostgreSQL+pgvector, Qdrant e Weaviate em Docker

- Etapa 3: Experimentos – fase 1

Execução dos cenários A e B em tamanhos menores (100k, 500k), ajustes de scripts de benchmark e coleta inicial de métricas

- Etapa 4: Experimentos – fase 2

Execução dos cenários em escala maior (1M) e cenário C (carga mista), consolidação dos dados coletados

- Etapa 5: Análise e redação

Análise comparativa sistemática, elaboração de tabelas e gráficos, redação do relatório final e revisão com orientador

| Etapa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |

5. Resultados Esperados

Espera-se como resultados principais:

- Um conjunto de experimentos reproduzíveis e documentados comparando PostgreSQL + pgvector e pelo menos dois bancos vetoriais especializados em cenários representativos de aplicações de IA baseadas em embeddings, com código e dados públicos no GitHub.

- Medições quantitativas detalhadas de latência, throughput, recall e uso de recursos em diferentes tamanhos de dataset e perfis de carga, permitindo observar como cada sistema escala e quais são seus limites práticos em contexto de RAG.

- Uma análise crítica dos trade-offs entre usar uma solução integrada ao banco relacional tradicional e adotar bancos vetoriais especializados, considerando aspectos de desempenho, complexidade de operação, custo computacional e perfil de uso.

- Um relatório final técnico e bem estruturado que sintetize a metodologia, resultados experimentais e recomendações baseadas em dados, podendo servir de base para trabalhos futuros em banco de dados e aplicações de IA dentro da UFOPA ou em contextos empresariais.

- Pretende-se, como resultado incremental, documentar a escalabilidade das soluções avaliadas em hardware de alto desempenho, caso a integração com o Cluster de High Performance do IEG se mostre viável, permitindo observar o comportamento dos bancos de dados vetoriais em um ambiente de computação paralela e distribuída.

Referências

- PAIVA, L. M. S. S. Semantic relations extraction in unstructured information for domain ontologies enrichment. 2014. Dissertação de Mestrado, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2014.

- COSTA, R. D. D. Semantic Enrichment of Knowledge Sources Supported by Domain Ontologies. 2014. Tese de Doutorado, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2014.

- JING, Z. et al. When Large Language Models Meet Vector Databases: A Survey. arXiv (Cornell University), 2024.

- BOVAS, A. P et al. NAVI: RAG-powered LLM chatbot for academic institutions. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 2025.

- PAWLIK, L. LLM Selection and Vector Database Tuning: A Methodology for Enhancing RAG Systems. Applied Sciences, v. 15, n. 20, p. 10886, 2025.

- SANTANA. Junções por similaridade aproximadas em espaços vetoriais densos. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13058>. Acesso em: 3 dez. 2025.

- AEROSPIKE. Best practices for database benchmarking. Aerospike Blog, 2025. Disponível em: https://www.aerospike.com/blog/best-practices-for-database-benchmarking/. Acesso em: 9 dez. 2025.

- PAN, J.; WANG, J.; LI, G. Survey of Vector Database Management Systems. arXiv (Cornell University), 2023.